## MAIN
CODE
Fix bug
Test
| 2019-07-26 | 2019-08-02 | 2019-08-09 | 2019-08-16
NV1
NV2
NV3
NV4
NV5
NV6
NV7
NV8

## Schedule
Tên Dự án: Hải Âu Travels | [14 empty] | Tháng | time axis 2019-09-17 to 2020-03-17
[7 empty] | Start Date | 2019-09-17 | [6 empty] | Ngày | time axis 2019-09-17 to 2020-03-17
[7 empty] | Est. End Date | 2019-10-30 | [6 empty] | Thứ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3
Ngày lễ
[5 empty] | PLAN |  | ACTUAL |  | PLAN
# |  | Task | Assign | TYPE | Start | End | Start | End | Day | Hour | Actual(H) | Remain(H) | % | Note
STUDY
Đọc hiểu tài liệu
|  |  |  | STUDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | STUDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | STUDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | STUDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
Check API, Q&A trong quá trình đọc tài liệu SPEC
|  |  |  | STUDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | STUDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | STUDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | STUDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
CODING
Chức năng chính
|  | 1. Trang Chủ | Phuoc | CODE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | bar: 2019-10-05 to 2019-10-06
|  |  |  | UT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | REVIEW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  | 2. Phần Header | Phuoc | CODE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | bar: 2019-10-07 to 2019-10-08
|  |  |  | UT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | REVIEW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  | 3. Phần Footer | Phuoc | CODE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | bar: 2019-10-08 to 2019-10-09
|  |  |  | UT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | REVIEW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  | 4. Phần About | Long | CODE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | bar: 2019-10-09
|  |  |  | UT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | REVIEW | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  | 5. Phần Tour | Truong | CODE | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | UT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | REVIEW | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  | 6. Phần Hotel | Dung | CODE | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | UT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | REVIEW | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  | 7. Phần Blog | Luc | CODE | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | UT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | REVIEW | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  | 8. Phần About | Huy | CODE | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | UT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -
|  |  |  | REVIEW | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | -

## DATA
TEAM | TYPE
Phuoc | STUDY
Long | CODE
Truong | UT
Dung | REVIEW
Luc | TEST
Huy | UAT

## Report
# | Kiểu | Tiến độ | ISSUE | Ghi chú
1
2
3
4